## Sheet1
[5 empty] | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16
| Start Date | End Date | Duration | Accountable | 2017-01-16 | 2017-01-23 | 2017-01-30 | 2017-02-06 | 2017-02-13 | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 2017-03-06 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-04-03 | 2017-04-10 | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 2017-05-01 | 2017-05-12
Team Meetings Week 1 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 1d | Team
Staff Meetings Week 2 | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 1d | Team | bar: 2017-01-23
Individual Post Mortem Week 2 | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 1d | Team
Manufacturing 1 Week 2 | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 1d | Team | bar: 2017-01-23
Wonder Factory Meeting 1 Week 3 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 1d | Team
Progress Presentations Week 3 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 1d | Team | bar: 2017-01-30
Manufacturing 2 Week 3 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | Id | Team
Team Meetings Week 4 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 1d | Team | bar: 2017-02-06
Manufacturing 3 Week 4 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 1d | Team
Manufacturing 3 Week 5 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 1d | Team | bar: 2017-02-13
First Station (Complated Design) Week 6 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 1d | Team
Hardware Review 1 Week 6 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 1d | Team | bar: 2017-02-20
Staff Meetings Week 6 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 1d | Team
Team Meetings Week 7 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 1d | Team | bar: 2017-02-27
Second Station (Complated Design) Week 7 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 1d | Team
Midpoint Report Week 7 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 1d | Team | bar: 2017-02-27
Midpoint Review Presentations Week 8 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 1d | Team
Hardware Review 2 Week 9 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 1d | Team | bar: 2017-03-20
Third Station (Complated Design) Week 9 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 1d | Team
Team Meetings Week 10 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 1d | Team | bar: 2017-03-27
Fourth Station (Complated Design) Week 10 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 1d | Team
Staff Meetings Week 11 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 1d | Team | bar: 2017-04-03
Draft of Poster Week 11 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 1d | Team
Presentation walk-throughs Week 12 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 1d | Team | bar: 2017-04-10
Final Poster Week 12 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 1d | Team
Final Product Testing Proof Week 13 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 1d | Team | bar: 2017-04-17
Draft of Operation/AssemblyManual Week 13 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 1d | Team
UGRADS presentations Week 14 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 1d | Team | bar: 2017-04-24
Operation/AssemblyManual Week 14 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 1d | Team
Team Meetings Week 15 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 1d | Team | bar: 2017-05-01
Final Report Week 15 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 1d | Team
Final CAD Package | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 1d | Team | bar: 2017-05-01
Website | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 1d | Team
Done
In progress