## Everyone
Task | Start | End | 2025-09-02 | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 2026-02-03 | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-01
Henry B
Motor Testing | 2024-01-08 | 2024-01-21
Example Task 2 | 2024-01-22 | 2024-02-25
Example Task 3 | 2024-02-26 | 2024-03-31
Chyler B
Example Task 4 | 2024-04-01 | 2024-04-28
Example Task 5 | 2024-04-29 | 2024-05-12
Example Task 6 | 2024-05-13 | 2024-06-30
Emilio H
Example Task
Eric R
Example Task
Aislinn Joy G
Example Task

## EE Gantt Chart
| Project Start Date: | [6 empty] | September |  |  |  |  | October |  |  |  | November |  |  |  | December |  |  |  |  | Janurary |  |  |  | Feburary |  |  |  | March |  |  |  |  | April |  |  |  | May |  |  |  | Statuses
| 2025-09-01 | Electrical Team Gnatt Chart |  |  |  |  | Week Starting: | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | In Progress
# | Task | Assigned To | Start | End | Status | Days | %Done | [39 empty] | Not Started
1 | Mid-Term Presentation | Team | 2025-09-30 | 2025-10-31 | In Progress | 31 | 0% | [39 empty] | Complete | bar: 2025-10-27
2 | Website | Team | 2025-09-30 | 2025-11-14 | In Progress | 45 | 0% | bar: 2025-11-10
3 | Video | Team | 2025-10-31 | 2025-11-21 | Not Started | 21 | 0% | bar: 2025-11-17
4 | NAU Fest Poster | Team | 2025-10-31 | 2025-11-21 | Not Started | 21 | 0% | bar: 2025-11-17
5 | Final Report | Team | 2025-11-01 | 2025-12-05 | Not Started | 34 | 0% | bar: 2025-12-01
6 | Final Presentation | Team | 2025-12-01 | 2025-12-11 | Not Started | 10 | 0% | bar: 2025-12-08
7 | Select & Buy Sensor | Team | 2025-10-10 | 2025-10-15 | In Progress | 5 | 0% | bar: 2025-10-13
8 | Data Filtering Literature Review | Ben & Erick | 2025-10-10 | 2025-10-20 | In Progress | 10 | 0% | bar: 2025-10-20
9 | Moveable Fins Literature Review | Gabe | 2025-10-10 | 2025-10-20 | In Progress | 10 | 0% | bar: 2025-10-20
10 | Compressed Air Literature Review | Erin | 2025-10-10 | 2025-10-20 | In Progress | 10 | 0% | bar: 2025-10-20
11 | Calibrate Sensor | Team | 2025-10-20 | 2025-11-14 | In Progress | 25 | 0% | bar: 2025-11-10
12 | Create Test Stand | Team | 2025-10-20 | 2025-11-03 | Complete | 14 | 0% | bar: 2025-11-03
13 | [6 empty] | 0%
14 | [6 empty] | 0%
15 | [6 empty] | 0%
16 | [6 empty] | 0%
17 | [6 empty] | 0%
18 | [6 empty] | 0%
19 | [6 empty] | 0%
20 | [6 empty] | 0%
21 | [6 empty] | 0%
22 | [6 empty] | 0%
23 | [6 empty] | 0%
24 | [6 empty] | 0%
25 | [6 empty] | 0%
26 | [6 empty] | 0%
27 | [6 empty] | 0%
28 | [6 empty] | 0%
29 | [6 empty] | 0%
30 | [6 empty] | 0%
31 | [6 empty] | 0%
32 | [6 empty] | 0%
33 | [6 empty] | 0%
34 | [6 empty] | 0%
35 | [6 empty] | 0%
36 | [6 empty] | 0%
37 | [6 empty] | 0%
38 | [6 empty] | 0%
39 | [6 empty] | 0%
40 | [6 empty] | 0%
41 | [6 empty] | 0%
42 | [6 empty] | 0%
43 | [6 empty] | 0%
44 | [6 empty] | 0%
45 | [6 empty] | 0%
46 | [6 empty] | 0%
47 | [6 empty] | 0%
48 | [6 empty] | 0%
49 | [6 empty] | 0%
50 | [6 empty] | 0%
Formulas:
Days = IF([End]="","",DAYS([End],[Start]))

## Help
Project Start Date | 2025-09-02
Days Per Column | 7
Instructions
1. Update "Project Start Date" and "Days Per Column" above.
2. Update the gantt chart rows with task names, start dates, and end dates.
3. The template will automatically fill the gantt chart bars.
Provided By
onlinegantt.com - Free Online Gantt Chart Software

## ME Gantt Chart (+)
| Project Start Date: | [6 empty] | September |  |  |  |  | October |  |  |  | November |  |  |  | December |  |  |  |  | Janurary |  |  |  | Feburary |  |  |  | March |  |  |  |  | April |  |  |  | May |  |  |  | Statuses
| 2025-09-01 | Mechanical Engineering Team Gantt Chart |  |  |  |  | Week Starting: | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | In Progress
# | Task | Assigned To | Start | End | Status | Days | %Done | [39 empty] | Not Started
1 | Lit Review | Team | 2025-09-30 | 2025-12-11 | In Progress | 72 | 33% | [39 empty] | Complete | bar: 2025-12-08
2 | Homework #3 | Team | 2025-09-23 | 2025-10-04 | Complete | 11 | 100% | bar: 2025-09-29
3 | Peer Review #2 | Team | 2025-10-08 | 2025-10-10 | Complete | 2 | 100% | bar: 2025-10-06
4 | Report #1 | Team | 2025-10-07 | 2025-10-18 | Complete | 11 | 100% | bar: 2025-10-13
5 | Presentation 2 | Team | 2025-09-30 | 2025-10-07 | Complete | 7 | 100% | bar: 2025-10-06
6 | Presentation 3 | Team | 2025-10-21 | 2025-11-04 | Complete | 14 | 100% | bar: 2025-11-03
7 | Select & Buy Sensor | Team | 2025-10-10 | 2025-10-15 | Complete | 5 | 100% | bar: 2025-10-13
8 | Motor Simulation/Selection | Henry/Chyler | 2025-09-30 | 2025-10-07 | Complete | 7 | 100% | bar: 2025-10-06
9 | Fin Simulation | Chyler | 2025-09-30 | 2025-11-22 | In Progress | 53 | 0% | bar: 2025-11-17
10 | Servo Selection | Chyler | 2025-09-23 | 2025-11-17 | In Progress | 55 | 75% | bar: 2025-11-17
11 | Payload Design | Emilio | 2025-09-23 | 2025-11-04 | In Progress | 42 | 15% | bar: 2025-11-03
12 | Motor Module Design | AislinnJoy | 2025-09-23 | 2025-11-04 | In Progress | 42 | 90% | bar: 2025-11-03
13 | Budget | AislinnJoy | 2025-09-30 | 2026-05-05 | In Progress | 217 | 70% | bar: 2026-05-04
14 | Gyroscope Design | Eric | 2025-09-30 | 2025-10-06 | Complete | 6 | 100% | bar: 2025-10-06
26 | Servo Mechanism Design | Chyler | 2025-10-10 | 2025-11-25 | In Progress | 46 | 50% | bar: 2025-11-24
15 | Fusaloge Updated Design | Henry | 2025-10-28 | 2025-11-04 | Complete | 7 | 100% | bar: 2025-11-03
16 | Homework #4 | Team | 2025-10-28 | 2025-11-21 | Complete | 24 | 100% | bar: 2025-11-17
17 | Project Managment Report | Team | 2025-10-28 | 2025-12-06 | Not Started | 39 | 0% | bar: 2025-12-01
18 | Report #2 | Team | 2025-11-15 | 2025-11-26 | In Progress | 11 | 0% | bar: 2025-11-24
19 | 1st Prototype | Team | 2025-10-21 | 2025-11-13 | Complete | 23 | 100% | bar: 2025-11-10
20 | 2nd Prototype | Team | 2025-11-17 | 2025-12-04 | Not Started | 17 | 15% | bar: 2025-12-01
21 | Final CAD & BOM | Team | 2025-09-30 | 2025-12-05 | Complete | 66 | 33% | bar: 2025-12-01
22 | Final Peer Eval 4 | Team | 2025-12-02 | 2025-12-07 | In Progress | 5 | 0% | bar: 2025-12-01
23 | Website Check 2 | Eric | 2025-11-05 | 2025-12-06 | In Progress | 31 | 0% | bar: 2025-12-01
24 | Test Launch 1 | Team | 2025-12-13 | 2025-12-13 | Not Started | 0 | 0% | bar: 2025-12-08
25 | Fundraising | Team | 2025-09-09 | 2025-12-06 | In Progress | 88 | 72% | bar: 2025-12-01
26 | ME 486C | Team | 2026-01-16 | 2026-05-08 | Not Started | 112 | 0% | bar: 2026-05-04
27 | Self Learning 1 | Individual | 2026-01-16 | 2026-01-30 | Not Started | 14 | 0% | bar: 2026-01-26
28 | Website Check 1 | Eric | 2026-01-16 | 2026-02-27 | Not Started | 42 | 0% | bar: 2026-02-23
29 | 33% Update | Team | 2026-01-16 | 2026-02-13 | Not Started | 28 | 0% | bar: 2026-02-09
30 | 67% Update | Team | 2026-02-13 | 2026-03-06 | Not Started | 21 | 0% | bar: 2026-03-02
31 | Ugrad Registration | Individual | 2026-03-06 | 2026-03-07 | Not Started | 1 | 0% | bar: 2026-03-02
32 | Draft of Poster | Team | 2026-03-20 | 2026-03-27 | Not Started | 7 | 0% | bar: 2026-03-23
33 | 100% Update | Team | 2026-03-06 | 2026-04-03 | Not Started | 28 | 0% | bar: 2026-03-30
34 | Final Launch | Team | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Not Started | 1 | 0% | bar: 2026-04-06
35 | Final Poster | Team | 2026-03-27 | 2026-04-10 | Not Started | 14 | 0% | bar: 2026-03-23
36 | Test Planner | Team | 2026-03-06 | 2026-03-27 | Not Started | 21 | 0% | bar: 2026-03-30
37 | Full CAD Packet | Team | 2026-01-16 | 2026-04-03 | Not Started | 77 | 0% | bar: 2026-04-06
38 | Intial Testing Results | Team | 2026-03-21 | 2026-04-10 | Not Started | 20 | 0% | bar: 2026-04-13
39 | Final Testing Results | Team | 2026-04-10 | 2026-04-17 | Not Started | 7 | 0% | bar: 2026-04-13
40 | Final Report | Team | 2026-03-21 | 2026-04-17 | Not Started | 27 | 0% | bar: 2026-04-27
41 | Symposium and Symposium Practice | Team | 2026-04-26 | 2026-05-01 | Not Started | 5 | 0% | bar: 2026-04-27
42 | Client Handoff | Team | 2026-04-26 | 2026-05-01 | Not Started | 5 | 0%
43
44 | [6 empty] | 0%
45 | [6 empty] | 0%
46 | [6 empty] | 0%
47 | [6 empty] | 0%
48 | [6 empty] | 0%
49 | [6 empty] | 0%
50 | [6 empty] | 0%
0%
Formulas:
Days = IF([End]="","",DAYS([End],[Start]))

## ME Gantt Spring
| Project Start Date: | [6 empty] | Janurary |  |  |  | Feburary |  |  |  | March |  |  |  |  | April |  |  |  | May |  |  |  | Statuses
| 2025-09-01 | Mechancical Engineering Division Gantt Chart |  |  |  |  | Week Starting: | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | In Progress
# | Task | Assigned To | Start | End | Status | Days | %Done | [21 empty] | Not Started
1 | ME 486C | Team | 2026-01-16 | 2026-05-08 | In Progress | 112 | 0% | [21 empty] | Complete | bar: 2026-05-04
2 | Project Managment | Team | 2026-01-05 | 2026-01-16 | Complete | 11 | 100% | bar: 2026-01-12
3 | Engineering Calculation Summary | Team | 2026-01-17 | 2026-01-23 | Complete | 6 | 100% | bar: 2026-01-19
4 | Self Learning 1 | Individual | 2026-01-16 | 2026-01-30 | Complete | 14 | 100% | bar: 2026-01-26
5 | 50% Update | Team | 2026-01-16 | 2026-02-13 | Not Started | 28 | 100% | bar: 2026-02-09
6 | Eval 1 | Individual | 2026-02-02 | 2026-02-06 | Not Started | 4 | 0% | bar: 2026-02-02
7 | Website Check 1 | Eric | 2026-02-12 | 2026-02-27 | Not Started | 15 | 0% | bar: 2026-02-23
8 | 100% Update | Team | 2026-02-13 | 2026-02-26 | Not Started | 13 | 0% | bar: 2026-02-23
9 | Eval 2 | Individual | 2026-02-23 | 2026-02-27 | Not Started | 4 | 0% | bar: 2026-02-23
10 | Ugrad Registration | Team | 2026-03-06 | 2026-03-07 | Not Started | 1 | 0% | bar: 2026-03-02
11 | Draft of Poster | Eric/AJ | 2026-03-20 | 2026-03-27 | Not Started | 7 | 0% | bar: 2026-03-23
12 | Initial Testing Presentation | Team | 2026-02-26 | 2026-03-13 | Not Started | 15 | 0% | bar: 2026-03-09
13 | Eval 3 | Individual | 2026-03-24 | 2026-03-28 | Not Started | 4 | 0% | bar: 2026-03-23
14 | Test Planner | Henry/Emilio/Chyler | 2026-03-06 | 2026-03-27 | Not Started | 21 | 0% | bar: 2026-03-23
26 | Final Poster | Eric/AJ | 2026-03-27 | 2026-04-10 | Not Started | 14 | 0% | bar: 2026-04-06
15 | Final Launch | Team | 2026-03-14 | 2026-03-15 | Not Started | 1 | 0% | bar: 2026-03-09
16 | Initial Testing | Team | 2026-03-15 | 2026-04-09 | Not Started | 1 | 0% | bar: 2026-04-06
17 | Full CAD Packet | Henry | 2026-01-16 | 2026-04-03 | Not Started | 77 | 0% | bar: 2026-03-30
18 | Intial Testing Results | Team | 2026-03-21 | 2026-04-10 | Not Started | 20 | 0% | bar: 2026-04-06
19 | Final Testing Results | Team | 2026-04-10 | 2026-04-16 | Not Started | 6 | 0% | bar: 2026-04-13
20 | Final Report | Team | 2026-03-21 | 2026-04-17 | Not Started | 27 | 0% | bar: 2026-04-13
21 | Final Website Check | Eric | 2026-04-07 | 2026-04-21 | Not Started | 14 | 0% | bar: 2026-04-20
22 | Expo PPT and Poster Delivery Results | Team | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Not Started | 4 | 0% | bar: 2026-04-20
23 | Final Product Demo | Team | 2026-04-10 | 2026-04-16 | Not Started | 6 | 0% | bar: 2026-04-13
24 | Symposium and Symposium Practice | Team | 2026-04-26 | 2026-05-01 | Not Started | 5 | 0% | bar: 2026-04-27
25 | Client Handoff | Team | 2026-04-26 | 2026-05-01 | Not Started | 5 | 0% | bar: 2026-04-27
26 | Operation/Assembly Manual | Henry/Emilio/Chyler | 2026-04-16 | 2026-04-30 | Not Started | 14 | 0% | bar: 2026-04-27
27 | Final Peer Eval (#4) | Individual | 2026-04-27 | 2026-05-01 | Not Started | 4 | 0% | bar: 2026-04-27
28 | Capstone Exit Survey | Team | 2026-05-01 | 2026-05-02 | Not Started | 1 | 0% | bar: 2026-04-27
30 | Client Handoff | Team | 2026-04-26 | 2026-05-03 | Not Started | 7 | 0% | bar: 2026-04-27
31 | Control Mech Finalization | Chyler | 2026-01-12 | 2026-01-22 | Not Started | 10 | 95% | bar: 2026-01-19
32 | Fin Math Finalization | Henry | 2026-01-12 | 2026-01-21 | Not Started | 9 | 100% | bar: 2026-01-19
33 | Parachute Mech Finalization | AJ | 2026-01-12 | 2026-01-25 | Not Started | 13 | 100% | bar: 2026-01-19
34 | Heat Insert Finalization | Emilio | 2026-01-12 | 2026-01-25 | Not Started | 13 | 100% | bar: 2026-01-19
36 | Control Theory for Fins | Eric | 2026-01-12 | 2026-01-25 | Not Started | 13 | 50% | bar: 2026-01-19
37 | 50% Update Presentation Set Up | AJ | 2026-01-12 | 2026-02-06 | Not Started | 25 | 100% | bar: 2026-02-02
38 | Lit Review | Team | 2025-09-30 | 2026-04-30 | In Progress | 212 | 66% | bar: 2026-04-27
39 | 100% Build Week | Team | 2026-02-15 | 2026-02-22 | Not Started | 7 | 50% | bar: 2026-02-16
40 | 50% Build Week | Team | 2026-01-29 | 2026-02-04 | Complete | 6 | 100% | bar: 2026-02-02
D
[8 empty] | September |  |  |  |  | October |  |  |  | November |  |  |  | December
[8 empty] | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29
Formulas:
Days = IF([End]="","",DAYS([End],[Start]))

## ME Gantt Chart (hidden)
Task | Start | End | 2025-09-02 | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 2026-02-03 | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 2026-05-05
Everyone
Literature Review | 2025-09-30 | 2025-12-11
Homeowork #3 | 2025-09-23 | 2025-10-04
Peer Review #2 | 2025-10-06 | 2025-10-10
Report #1 | 2025-10-07 | 2025-10-18
Presenation 2 | 2025-09-30 | 2025-10-07
Presenation 3 | 2025-10-21 | 2025-11-06
Henry B
Motor Simulation/Selection | 2025-09-30 | 2025-10-07
Chyler B
Fin Simulation | 2025-09-30 | 2025-11-17
Servor Selection | 2025-09-23 | 2025-11-17
Rocket Motor selection | 2025-09-30 | 2025-10-06
Emilio H
Nose Design | 2025-09-23 | 2025-10-07
Payload Design | 2025-09-23 | 2025-10-07
AislinnJoy G
Motor Module Design | 2025-09-23 | 2025-10-07
Budget | 2025-09-30 | 2026-05-05
Eric Reyes
Gyroscope Designs | 2025-09-30 | 2025-10-06
Website | 2025-09-30 | 2026-05-05